## Sched 2018-I
Jan. 2018 |  |  |  | Feb. 2018 |  |  |  | Mar. 2018 |  |  |  | Apr. 2018 |  |  |  | 2018-05-01 |  |  |  | 2018-06-01 |  |  |  | 2018-07-01
1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | PSS |  |  | 1 |  | 7/8 + 1 |  | 1 |  | 4*8mA |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 7/8 + 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 14 |  |  | 2 | M | D | T | 2 |  | 7/8 + 1 |  | 2 | 27
3 |  |  |  | 3 |  | 7/8 + 1 |  | 3 |  | 16 b |  | 3 | M | D | T | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | M | D | T
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 23 |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 5 | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 16 b |  | 5 | M | D | T | 5
6 |  |  |  | 6 | M | D | T | 6 |  |  |  | 6 |  | Uniform |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 7/8 + 1
7 |  |  |  | 7 | M | D | T | 7 | M | D | T | 7 |  |  |  | 7 | 19 |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 | 2 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 7/8 + 1 |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 15 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 28
10 |  |  |  | 10 |  | Uniform |  | 10 |  | 16 b |  | 10 | M | D | T | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | M | D | T
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 | 24 |  |  | 11
12 |  |  |  | 12 | 7 |  |  | 12 | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 16 b |  | 12 | M | D | T | 12
13 |  |  |  | 13 | M | D | T | 13 |  |  |  | 13 |  | 7/8 + 1 |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | Uniform
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 20 |  |  | 14 |  |  |  | 14
15 | 3 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 7/8 + 1 |  | 15
16 |  |  |  | 16 |  | 7/8 + 1 |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 29
17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | M | D | T | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | M | D | T
18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 25 |  |  | 18 | PSS
19 | Start-up |  |  | 19 | 8 |  |  | 19 | 12 |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | M | D | T | 19
20 | M | D | T | 20 | M | D | T | 20 |  |  |  | 20 |  | H |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 7/8 + 1
21 | M | D | T | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
22 | M | D | T | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 7/8 + 1 |  | 22
23 | 4 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | Restart |  |  | 23 | 17 |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 | 30
24 |  | Buffer |  | 24 |  | 7/8 + 1 |  | 24 | M | D | T | 24 | M | D | T | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | M | D | T
25 |  | 7/8 + 1 |  | 25 |  |  |  | 25 | M | D | T | 25 |  |  |  | 25 | Restart |  |  | 25 | 26 |  |  | 25
26 |  |  |  | 26 | 9 |  |  | 26 | M | D | T | 26 |  | 4 |  | 26 | M | D | T | 26 | M | D | T | 26
27 |  | 7/8 + 1 |  | 27 |  |  |  | 27 | 13 | Buffer |  | 27 |  | * |  | 27 | M | D | T | 27 |  |  |  | 27 |  | 7/8 + 1
28 |  |  |  | 28 | M | D | T | 28 |  | 7/8 + 1 |  | 28 |  | 8 mA |  | 28 | M | D | T | 28 |  | 7/8 + 1 |  | 28
29 | 5 | [6 empty] | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 | 22 | Buffer |  | 29 |  |  |  | 29
30 | M | D | T |  |  |  |  | 30 |  | 7/8 + 1 |  | 30 | 18 |  |  | 30 |  | 7/8 + 1 |  | 30 |  |  |  | 30 | 31
31 |  | 7/8 + 1 | [5 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31
[5 empty] | End 2017/II: | [18 empty] | End 2018/I:
|  |  |  | 28 February 2018 | [19 empty] | 30 July, 08:00
2018/I: 1 March to 30 July 2018
|  |  |  | Shut-down |  |  |  |  | 7/8+1 |  | 170 | 7/8 + 1 filling |  |  |  |  | Unif |  | 36 | Uniform filling
| M D T |  |  | MDT |  |  |  |  | H |  | 18 | Hybrid mode |  |  |  |  | 2*1/3 |  | 0 | 2 * 1/3 filling
| PSS |  | 2 | PSS tests |  |  |  |  | 16 b |  | 74 | 16 bunch |  |  |  |  | 4*8mA |  | 21 | 4 * 10 mA
| Rad |  | 0 | Radiation Tests